## POLISH
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OFERTA CENOWA
Od: Habitat for Humanity Polska, Warszawa
Data: 09.12.2024 r.
Liczba stron, w tym ta strona: 3
Temat: Zapytanie ofertowe dla firm remontowo - budowlanych
Habitat for Humanity Polska zaprasza Państwa firmę do złożenia wiążącej oferty finansowej i technicznej na:
REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W WARSZAWIE (DZIELNICA REMBERTÓW)
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Fundacja Habitat for Humanity zastrzega, że ma prawo do: wolny wybór ofert: - swobodnego wyboru ofert, - unieważnienia konkursu bez podania przyczyn, - zlecenia oferentowi częściowego wykonania przedmiotu przetargu, - podziału zadania na etapy, - zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty
Warunki przystąpienia do procedury wyboru wykonawcy
i) Złożenie w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełnionej i podpisanej oferty technicznej oraz oferty cenowej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami
ii) Zdolność do zrealizowania zlecenia w terminie do 10.04.2025 r.
iii) Odbycie wizji lokalnej w terminie (skreślić niepotrzebne) 17.12.2024 r.
iv) Udokumentowanie zrealizowania zleceń o podobnym zakresie i charakterze w ciągu ostatnich dwóch lat (referencje lub umowy)
v) Oferta musi być kompletna dla całego zapytania ofertowego. Wszelkie oferty na częściowe wykonanie prac remontowych, nie będą brane pod uwagę.
Wymagany sposób złożenia oferty cenowej:
> Prosimy o złożenie oferty zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi poniżej:
> Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie i dostarczyć do siedziby Habitat przy ul. Grochowska 306, 03-840 Warszawa do dnia 09.01.2025 r. godz. 16
> Kopertę należy zaadresować i podpisać w następujący sposób:
OFERTA CENOWA NAZWA I ADRES FIRMY OFERENTA DOTYCZY ITB 4/2024 REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W WARSZAWIE
OFERTA CENOWA:
Lp. | Lokale wchodzące w skład niniejszego zaproszenia do zapytania ofertowego: | Zainteresowanie realizacją usługi? TAK/NIE | Wartość brutto | Łączna wartość brutto | Warunki płatności (np.wymagana wpłata zaliczki, terminy płatności)
1 | ul. Lakowa 12, Warszawa (dzielnica Rembertów) |  | 0
Data i podpis oferenta
ZAKRES PRAC REMONOTOWO - BUDOWLANYCH W DOMU W REMBERTOWIE
lp. | zakres prac | j.m. | ilość | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] | uwagi
1 | ul. Lakowa 12, Warszawa (dzielnica Rembertów) |  |  |  | 0
1 | Prace przygotowawcze |  |  |  | 0
1.1 | Demontaż istniejących mebli oraz sprzętu AGD | kpl. | 1 |  | 0 | cały dom, piwnica, garaż
1.2 | Wywóz wraz z utylizacją całości materiałów i urządzeń po demontażu i wyburzeniu | m3 | 14 |  | 0
2 | Instalacje elektryczne |  |  |  | 0
2.1 | Sprawdzenie stanu technicznego istniejącej instalacji elektrycznej wraz ze sporządzeniem protokołu sprawdzenia | kpl. | 1 |  | 0
2.2 | Przeróbki elektryki: doprowadzenie kabla i montaż górnych lamp w 2 pokojach, rozdzielenie na dwie górne lampy z osobnymi włącznikami w projektowanych 2 pokojach na poddaszu od ul. Lakowej; ew. wymiana lamp na zewnętrznej ścianie garażu. | kpl. | 1 |  | 0
3 | Instalacje gazowe |  |  |  | 0
3.1 | Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej wraz ze sporządzeniem protokołu sprawdzenia i badania pod względem przyłączenia do sieci gazowej | kpl. | 1 |  | 0
3.2 | Wymiana instalacji gazowej (jeżeli próba wykaże nieszczelności) | kpl. | 1 |  | 0
4 | Instalacje sanitarne i CO. |  |  |  | 0
4.1 | Usługa znalezienia lokalizacji wycieku wody w łazience wraz ze sporządzeniem protokołu z próby szczelności instalacji wodnej (badanie kamerą termowizyjną lub gazem znacznikowym) | kpl. | 1 |  | 0
4.2 | Usługa usunięcia usterki przecieku wody w pomieszczeniu łazienki na poddaszu | kpl. | 1 |  | 0
4.3 | Modernizacja instalacji wodociągowej w pomieszczeniu kuchni (zmiana lokalizacji podejść odpływowych do zlewu oraz pralki) | m | 8 |  | 0
4.4 | Zakup i montaż nowego kotła gazowego i zasobnika c.w. | kpl. | 1 |  | 0
4.5 | Wymiana kabiny prysznicowej, brodzika i baterii (panel ścienny) w łazience na piętrze | kpl. | 1 |  | 0
4.6 | Wymiana lub regulacja baterii wannowej na parterze | kpl. | 1 |  | 0
4.7 | Rozdzielenie podejścia do grzejnika na poddaszu na dwa | kpl. | 1 |  | 0
4.8 | Zakup i montaż dwóch nowych grzejników zamiast jednego w dzielonym pokoju na poddaszu i wymiana grzejnika w łazience na parterze | szt. | 3 |  | 0
5 | Stolarka drzwiowa i okienna |  |  |  | 0
5.1 | Zakup i montaż drzwi wewnętrznych (materiał główny MDF, wykończenie skrzydła okleina - folia polipropylenowa, kolor biały). | szt | 4 |  | 0 | D1: 100x200cm; D2: 180x220 cm (dwuskrzydłowe składane); D3, D4: 80x200 cm
5.2 | Dwukrotne malowanie farbą wodną Dulux Rapidry stolarki okiennej i drzwiowej na poddaszu (trzy pokoje i łazienka) | m2 | 14 |  | 0 | trzy okna, cztery pary drzwi
5.3 | Usługa regulacji istniejącej stolarki okiennej (dwa małe pokoje i łazienka na poddaszu) | kpl. | 1 |  | 0
5.4 | Wymiana okien od strony ul. Lakowej (87 x 112 cm), montaż parapetów i okapników | szt. | 3 |  | 0 | na okna z PCV
5.5 | Montaż zasuwy na drzwiach w łazience na parterze | kpl. | 1 |  | 0
5.6 | Usunięcie drewnianych ościeżnic przejść do kuchni i salonu na parterze, wykończenie ścian | kpl. | 1 |  | 0
5.7 | Zakup i wymiana klamki w drzwiach wejściowych | kpl. | 1 |  | 0
6 | Prace remontowo - budowlane |  |  |  | 0
6.1 | Osuszanie pomieszczenia kuchni i korytarza na parterze (usunięcie wilgoci ze ścian i sufitów po zalaniu) | doby | 7 |  | 0 | do potwierdzenia niezbędny czas osuszania
6.2 | Naprawa tynków po zalaniu w kuchni i korytarzu na parterze | m2 | 36 |  | 0
6.3 | Wydzielenie pomieszczenia pokoju na poddaszu za pomocą ściany działowej z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (wypełnienie wełną mineralną) | m2 | 17.888 |  | 0
6.4 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków (zeskrobanie i zmycie starej farby, gruntowanie podłoży preparatem CERESIT CT 17, szpachlowanie powierzchni ścian i sufitów) | m2 | 760.3 |  | 0
6.5 | Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą Dulux Easycare, plamoodporna w kolorze białym | m2 | 760.3 |  | 0
6.6 | Skucie istniejącej i ułożenie nowej glazury nad blatem kuchennym i zlewozmywakiem (płytka 20x20 cm) | m2 | 2.495 |  | 0
6.7 | Zakup i montaż listew przypodłogowych, wysokość 70 mm, materiał główny MDF z powłoką z papieru, kolor biały (pomieszczenie kuchni na parterze) | m | 6.5 |  | 0
6.8 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych | szt. | 4 |  | 0
6.9 | Dostawa prądu budowlanego na potrzeby prac remontowych | kpl. | 1 |  | 0
6.10 | Protokoły i odbiory techniczne (kominiarskie, gazowe, próba szczelności instalacji wody, uzgodnienia z gestorami mediów oraz inne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy) | kpl. | 1 |  | 0
6.11 | Cyklinowanie, uzupełnienie szczelin i lakierowanie podłogi drewnianej (w tym schodów) | m2 | 137 |  | 0
6.12 | Wyburzenie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na poddaszu i uzupełnienie podłogi deską sosnową | m2 | 16.8 |  | 0
6.13 | Skucie płytek podłogowych w łazience na piętrze, przygotowanie podłoża, zakup i montaż wykładziny typu PCV | m2 | 8.6 |  | 0
6.14 | Uzupełnienie akrylem ubytków w płytkach ściennych w łazience na piętrze i dwukrotne malowanie płytek farbą wodoodporną | m2 | 23 |  | 0
6.15 | Rozbiórka ściany g-k komina w garderobie na piętrze, wykonanie nowej obróbki komina, ponowne wykończenie g-k | kpl. | 1 |  | 0
6.16 | Uzupełnienie braków w kalenicy dachu | kpl. | 1 |  | 0
7 | Teren zewnętrzny |  |  |  | 0
7.1 | Szlifowanie, przygotowanie podłoża, dwukrotne malowanie emalią antykorozyjną ogrodzenia wraz z bramą (od strony ul. Łąkowej) i parapetów okien na parterze | m2 | 32.5 |  | 0
7.2 | Oczyszczenie ze starej farby i zabezpieczenie farbą elementów drewnianych na zewnątrz- słupy itp. | m2 | 1 |  | 0
7.3 | Zakup i wymiana zamka w garażu | kpl | 1 |  | 0
7.4 | Regulacja furtki | kpl | 1 |  | 0
Note on G62: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: to już wszystkie wymiary drzwi? @Nana Ciastoń

## ENGLISH (hidden)
ATTACHMENT 2 - FINANCIAL PROPOSAL
From: Habitat for Humanity Polska, Warszawa
Date: __.__.2023
Number of pages:
Subject: Invitation to bid for renovation and construction companies
Habitat for Humanity Poland invites your company to submit a binding financial and technical bid for:
,,….................................................................................................................................................”.
The provisions of the Act of 29 January 2004 do not apply to these proceedings. Public Procurement Law (i.e. Journal of Laws of 2013, item 907 as amended) shall not apply to this procedure. The Contracting party reserves the right to: - free choice of bids, - cancel the competition without stating reasons, - to order a bidder to perform a part of the subject matter of the tender, - divide the task into stages, - close the tender procedure without selecting a tender - selecting one contractor to execute the order in all locations or two contractors to execute the order in two cities
Conditions for entering the contractor selection procedure
Submission of a duly completed and signed technical and price bid, together with all required attachments and documents, by the specified deadline
Ability to deliver the works within .................................
On-site visit within ..........................................
Proof of having carried out works of a similar scope and nature in the last two years (references or contracts)
The bid must be complete for the individual flats. Any bids for partial refurbishment work on a particular flat, will not be considered.
Required method of submitting a financial bid:
Please submit your bid in accordance with the requirements detailed below:
Bids must be submitted in a sealed envelope and delivered to Habitat's office at .................................... by __.__.2023 __.__.
The envelope should be addressed and signed as follows:
FINANCIAL PROPOSAL TENDERER'S NAME AND ADDRESS REFERS TO .......................................................................................
FINANCIAL PROPOSAL
| BID'S SUMMARY | Interest in carrying out the service? YES/NO | Price gross | Total value gross | Payment terms (e.g. down payment required, due date)
|  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
Data i podpis oferenta
SCOPE OF RENOVATION AND CONSTRUCTION WORK IN ...................................................
no | scope of works | unit | quantity | unit price | gross value | notes
LOCATION…....................................................... |  |  |  |  | 0 |  | notes/specification
1. | Preparatory works |  |  |  | 0
1.1 |  |  |  | 0 | 0
1.2 |  |  |  | 0 | 0
1.3 |  |  |  | 0 | 0
1.4 |  |  |  | 0 | 0
1.5 |  |  |  | 0 | 0
1.6 |  |  |  | 0 | 0
1.7 |  |  |  | 0 | 0
1.8 |  |  |  | 0 | 0
2. | Electrical installation |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3. | Plumbing |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4. | Renovation and contruction work |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
LOKALIZACJA…....................................................... |  |  |  |  | 0
5. | Preparatory works |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
6. | Electrical installation |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
7. | Plumbing |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
8. | Renovation and contruction work |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Note: | The cost of transporting and bringing in all materials supplied by the contractor should be included in the bid
The cost of removing and disposing of all waste generated in the course of the contract must be included in the price.
All construction and auxiliary materials necessary for the execution of the contract on the part of the contractor

## WYPOSAŻENIE (hidden)
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ PRAC NIE UWZGLĘDNIANYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM
lp. | zakres prac | j.m. | ilość | cena jednostkowa [zł] | wartość | uwagi
ul. Robotnicza 33f/2 |  |  |  |  | 50537.5 |  | UWAGI / SPECYFIKACJE
1. | MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 3757.5
1.1 | Panele podłogowe | m2 | 18 | 50 | 900 | Możliwość pozyskania przez Fundrising
1.2 | Płytka podłogowa | m2 | 13.5 | 65 | 877.5
1.3 | Płytka ścienna - łazienka | m2 | 22 | 65 | 1430
1.4 | Płytka ścienna - kuchnia | m2 | 2 | 65 | 130 | Możliwość pozyskania przez Fundrising
1.5 | Listwy przypodłogowe | mb | 35 | 12 | 420 | Możliwość pozyskania przez Fundrising
2. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  | 1880
2.1 | Lampy pom. 1.1 | kpl. | 1 | 85 | 85
2.2 | Lampy pom. 1.2 | kpl. | 1 | 85 | 85
2.3 | Lampy pom. 1.3 | kpl. | 1 | 470 | 470
2.4 | Lampy pom. 1.4 | kpl. | 1 | 550 | 550
2.5 | Lampy pom 1.5 | kpl. | 1 | 350 | 350
2.6 | Lampy pom 1.6 | kpl. | 1 | 80 | 80
2.7 | Lampy pom 1.7 | kpl. | 1 | 200 | 200
2.8 | Domofon | szt. | 1 | 60 | 60
3. | WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK |  |  |  | 5520
3.1 | Brodzik 100x80 | szt. | 1 | 600 | 600
3.2 | Drzwi prysznicowe wnękowe 100cm | szt. | 1 | 1080 | 1080
3.3 | Umywalka z szafką 80cm | kpl. | 1 | 850 | 850
3.4 | Umywalka mała do wc z syfonem | szt. | 1 | 300 | 300
3.5 | Bateria umywalkowa | szt. | 2 | 220 | 440
3.6 | Zestaw prysznicowy z baterią | szt. | 1 | 650 | 650
3.7 | Grzejnik łazienkowy elektryczny | szt. | 1 | 450 | 450
3.7 | Miska wc podwieszana z deską | szt. | 1 | 560 | 560
3.8 | Lustro | szt. | 2 | 170 | 340
3.9 | Akcesoria łazienkowe (wieszaki, uchwyty) do łazienki i wc | kpl. | 1 | 250 | 250
4. | STOLARKA OKIENNA |  |  |  | 6390
4.1 | Okno pom 1.3 | szt. | 1 | 1250 | 1250
4.2 | Okno pom 1.4 | m2 | 1 | 1250 | 1250
4.3 | Okno pom 1.5 | kpl. | 1 | 1250 | 1250
4.4 | Parapety wewnętrzne PCV | szt. | 3 | 180 | 540
4.5 | Parapety zwenętrzne | szt. | 3 | 150 | 450
4.6 | Montaż | kpl. | 1 | 1650 | 1650
5. | STOLARKA DRZWIOWA |  |  |  | 6000
5.1 | Drzwi wejściwe do lokalu z montażem | kpl. | 1 | 2700 | 2700
5.2 | Drzwi wewnątrzlokalowe z okuciami | kpl. | 3 | 1100 | 3300
5. | WYPOSAŻENIE -KUCHNIA |  |  |  | 13200
5.1 | Meble - aneks kuchenny | kpl. | 1 | 6200 | 6200
5.2 | Sprzęt AGD | kpl. | 1 | 6250 | 6250
5.3 | Stół | szt. | 1 | 300 | 300
5.4 | Krszeła | szt. | 3 | 150 | 450
6. | WYPOSAŻENIE - SALON |  |  |  | 2200
6.1 | Sofa rozkładana | szt. | 1 | 1600 | 1600
6.2 | Szafka rtv | szt. | 1 | 450 | 450
6.3 | Stolik kawowy | szt. | 1 | 150 | 150
7. | WYPOSAŻENIE - POKÓJ |  |  |  | 2750
7.1 | Łóżko z materacem | szt. | 1 | 700 | 700
7.2 | Biurko | szt. | 1 | 350 | 350
7.3 | Krzesło | szt. | 1 | 250 | 250
7.4 | Szafa | szt. | 1 | 1200 | 1200
7.4 | Regał | szt. | 1 | 250 | 250
8. | WYPOSAŻENIE - GARDEROBA |  |  |  | 740
8.1 | Szafa 80x40 | szt. | 1 | 500 | 500
8.2 | Drążki | szt. | 2 | 30 | 60
8.3 | Lustro | szt. | 1 | 180 | 180
9. | OGRZEWANIE |  |  |  | 3500
9.1 | Promienniki - 3szt | kpl. | 1 | 3500 | 3500
10. | USŁUGI DODATKOWE |  |  |  | 4600
10.1 | Transport i wniesienie mebli i materiałów | kpl. | 1 | 2000 | 2000
10.2 | Montaż mebli | kpl. | 1 | 2000 | 2000
10.3 | Sprzątanie po remoncie | kpl. | 1 | 600 | 600
ul.Robotnicza 33f/22 |  |  |  |  | 63557
11. | MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 2607
11.1 | Panele podłogowe | m2 | 27 | 50 | 1350 | Możliwość pozyskania przez Fundrising
11.2 | Płytka podłogowa | m2 | 5 | 65 | 325
11.3 | Płytka ścienna - łazienka | m2 | 23 | 65 | 466
11.4 | Płytka ścienna - kuchnia | m2 | 2 | 65 | 130 | Możliwość pozyskania przez Fundrising
11.5 | Listwy przypodłogowe | mb | 28 | 12 | 336 | Możliwość pozyskania przez Fundrising
12. | Instalacja elektryczna |  |  |  | 1750
12.1 | Lampy pom. 1.1 | kpl. | 1 | 85 | 85
12.2 | Lampy pom. 1.2 | kpl. | 1 | 85 | 85
12.3 | Lampy pom. 1.3 | kpl. | 1 | 350 | 350
12.4 | Lampy pom. 1.4 | kpl. | 1 | 800 | 800
12.5 | Lampy pom 1.5 | kpl. | 1 | 200 | 200
12.6 | Lampy pom 1.6 | kpl. | 1 | 170 | 170
12.7 | Domofon | kpl. | 1 | 60 | 60
13. | WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK |  |  |  | 5810
13.1 | Brodzik 90x90 | szt. | 1 | 550 | 550
13.2 | Kabina prysznicowa 90x90 | szt. | 1 | 1100 | 1100
13.3 | Umywalka z szafką 60cm | kpl. | 1 | 850 | 850
14.4 | Umywalka mała do wc | szt. | 1 | 300 | 300
14.5 | Bateria umywalkowa | szt. | 2 | 220 | 440
14.6 | Zestaw prysznicowy | szt. | 1 | 650 | 650
14.7 | Grzejnik łazienkowy | szt. | 1 | 450 | 450
14.8 | Miska wc podwieszana | szt. | 1 | 560 | 560
14.9 | Lustro | szt. | 2 | 170 | 340
15.10 | Akcesoria łazienkowe (wieszaki, uchwyty) do łazienki i wc | kpl. | 1 | 250 | 250
15.11 | Szafka stojąca | kpl. | 1 | 320 | 320
16 | STOLARKA OKIENNA |  |  |  | 6390
16.1 | Okno pom 1.3, 1.4 | szt. | 3 | 1250 | 3750
16.2 | Parapety wewnętrzne PCV | szt. | 3 | 180 | 540
16.3 | Parapety zwenętrzne | szt. | 3 | 150 | 450
16.4 | Montaż | kpl. | 1 | 1650 | 1650
17. | STOLARKA DRZWIOWA |  |  |  | 6000
17.1 | Drzwi wejściwe do lokalu z montażem | kpl. | 1 | 2700 | 2700
16.2 | Drzwi wewnątrzlokalowe z okuciami | kpl. | 3 | 1100 | 3300
18. | WYPOSAŻENIE -KUCHNIA |  |  |  | 12850
18.1 | Meble - aneks kuchenny | kpl. | 1 | 6600 | 6600
18.2 | Sprzęt AGD | kpl. | 1 | 6250 | 6250
19. | WYPOSAŻENIE - SALON |  |  |  | 3020
19.1 | Sofa rozkładana | szt. | 1 | 1600 | 1600
19.2 | Szafka rtv | szt. | 1 | 450 | 450
19.3 | Stolik kawowy | szt. | 1 | 150 | 150
19.4 | Krszeła | szt. | 3 | 150 | 450
19.3 | Stół | szt. | 1 | 370 | 370
20. | WYPOSAŻENIE - POKÓJ |  |  |  | 2750
20.1 | Łóżko z materacem | szt. | 1 | 700 | 700
20.2 | Biurko | szt. | 1 | 350 | 350
20.3 | Krzesło | szt. | 1 | 250 | 250
20.4 | Szafa | szt. | 1 | 1200 | 1200
20.4 | Regał | szt. | 1 | 250 | 250
21. | WYPOSAŻENIE - PRZEDPOKÓJ |  |  |  | 1130
21.1 | Szafa 80x40 | szt. | 1 | 600 | 600
22.2 | Szafka na buty | szt. | 1 | 350 | 350
23.3 | Lustro | szt. | 1 | 180 | 180
24. | OGRZEWANIE |  |  |  | 3500
24.1 | Promienniki - 3szt | kpl. | 1 | 3500 | 3500
25. | USŁUGI DODATKOWE |  |  |  | 4900
25.1 | Transport i wniesienie mebli i materiałów | kpl. | 1 | 2000 | 2000
25.2 | Montaż mebli | kpl. | 1 | 2300 | 2300
25.3 | Sprzątanie po remoncie | kpl. | 1 | 600 | 600