## Arkusz1
L.P. | ZAKRES PRAC | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA | WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  | PO OPTYMALIZACJI KOSZTÓW |  | UWAGI OD WYKONAWCY | MATERIAŁ ZAŁOŻONY PRZEZ INWESTORA
|  |  |  | CENA JEDN. NETTO | SUMA NETTO | CENA JED. NETTO | SUMA NETTO
ROBOTY BUDOWLANE
1. | Inwentaryzacja pojedynczych płytek gresowych, uzupełnienie braków ze skuciem uszkodzonych płytek, dobór zakup i ułożenie płytek | 30 | m2 |  | 0 |  | 0 |  | Gres techniczny do 30zł/m2
2. | Skucie płytek w WC na parterze oraz demontaż płytk gk obudowujących ściany łazienki | 20 | m2 |  | 0 |  | 0
3. | Ułożenie płytek gresowych technicznych na hali - pas z ubytkiem płytek 12x4m | 50 | m2 |  | 0 |  | 0 |  | Gres techniczny do 30zł/m2
4. | Ułożenie płytek gresowych na ścianie i podłodze w toalecie dla niepełnosprawnych, toalecie socjalnej oraz w pomiesczeniu socjalnym wraz z silikonowaniem oraz hydroizolacja folią w płynie | 60 | m2 |  | 0 |  | 0 |  | Gres techniczny do 40zł/m2
5. | Demontaż starego sufitu podwieszanego w toalecie na parterze | 2 | m2 |  | 0 |  | 0
6. | Wyburzenie ściany murowanej pod sufitem w części magazynowej i strefie edukacyjnej na wysokości od 3m (pozostałość po nieistniejących ścianach - grubość 12cm) | 6 | m2 |  | 0 |  | 0
7. | Wyburzenie ściany murowanej w części socjalnej/wc (grubości 12cm) | 6 | m2 |  | 0 |  | 0
8. | Wyburzenie ściany murowanej stanowiącego poszerzenie szybu windowego w celu montażu ruchomej przegrody ppoż (grubości 12cm) | 4 | m2 |  | 0 |  | 0
9. | Wyburzenie ściany murowanej w części socjalnej/wc (grubości 36cm) | 7 | m2 |  | 0 |  | 0
10. | Wyburzenie ściany murowanej w części socjalnej/wc (kominy - grubości 45cm) | 3 | m2 |  | 0 |  | 0
11. | Demontaż zabudów płyt GK | 20 | m2 |  | 0 |  | 0
12. | Utylizacja odpadów | 1 | KOMPLEKS |  | 0 |  | 0
13. | Wykonanie z dostawą materiałów ścian działowych w systemie suchej zabudowy z podwójnej płyty GK wypełnionej wełną mineralną | 80 | m2 |  | 0 |  | 0
14. | Wykonanie z dostawą materiałów obudowy ścian z podwójnej płyty gk na profilach zagęszczonych | 150 | m2 |  | 0 |  | 0
15. | Zabezpieczenie (poprzez kołkowanie) pozostałych obudów płyt GK na ścianach | 50 | m2 |  | 0 |  | 0
16. | Wykonanie i dostawa materiałów ścian w systemie suchej zabudowy spełniająca wymogi PPOŻ EI30 | 10 | m2 |  | 0 |  | 0
17. | Wykonanie w systemie suchej zabudowy wypełnień przy przeszkleniach pomieszczeń według projektu | 20 | m2 |  | 0 |  | 0
18. | Wykonianie sufitu w systemie GK z rewizjami | 26 | m2 |  | 0 |  | 0
19. | Zamurowanie, pozostałych, niewykorzystanych otworów w ścianach po starych instalacjach | 1 | KOMPLEKS |  | 0 |  | 0
20. | Przygotowanie ścian przed malowaniem - podwójne szpachlowanie z naprawą ubytków | 800 | m2 |  | 0 |  | 0
21. | Szpachlowanie sufotów GK | 26 | m2 |  | 0 |  | 0
22. | Przygotowanie sufitu przed malowaniem - punktowe zdrapanie farby, zabezpieczenie, naprawa uszkodzeń | 1 | KOMPLEKS |  | 0 |  | 0
23. | Wykonanie z dostawą tynku nakrapianego (system garażowy) na sufit w strefie malowania i warsztatowej | 30 | m2 |  | 0 |  | 0
24. | Malowanie jednokrotne sufitu metodą natryskową z grunotwaniem białą farbą | 530 | m2 |  | 0 |  | 0
25. | Malowanie dwukrotne ścian z grunotwaniem białą farbą | 850 | m2 |  | 0 |  | 0 |  | Kabe Prolatex
26. | Mechaniczne wyczyszczenie posadzek środkami chemicznymi po zakończeniu prac | 560 | m2 |  | 0 |  | 0
27. | Wykonianie z materiałem posadzki betonowej w strefie magazynowej (uwzględnić różnicę poziomów od 4 do 2,5cm) | 75 | m2 |  | 0 |  | 0
28. | Wykonianie i dostawa materiałów do wypoziomowania posadzki w strefie edukacyjnej kompleks (do 2cm) | 5 | m2 |  | 0 |  | 0
29. | Wykonanie otworu pod witrynę szklaną 4,46x2,5 (O2) bez nadproża | 1 | KOMPLEKS |  | 0 |  | 0
30. | Wykonanie otworu pod witrynę szklaną 3,2x2,5 (O3) z nadprożem | 1 | KOMPLEKS |  | 0 |  | 0
31. | Dostawa i montaż witryn O2 i O3 w elewacji północnej | 1 | KOMPLEKS |  | 0 |  | 0
32. | Obróbka i uzupełnienie izolacji elewacji po montażu witryn O2 i O3 | 1 | KOMPLEKS |  | 0 |  | 0
33. | Wymiana z dostawą pakietów szybowych w oknach O4 w części biurowej (oszklenie 95x95cm i 95x45cm) | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
34. | Demontaż starego parapetu w części socjalnej | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
35. | Montaż z dostawą parapetów w części biurowej i socjalnej | 3 | szt. |  | 0 |  | 0 |  | Parapet konglomeratowy typu Botticino gr. 2cm
36. | Renowacja wiatrołapu zabudowy w systemie aluminiowym (+zamiana kierunku otwierania drzwi) | 1 | KOMPLEKS |  | 0 |  | 0
37. | Montaż z dostawą drzwi szklanych D2 do strefy edukacyjnej i warsztatowej | 3 | szt. |  | 0 |  | 0 |  | Założyć wymagania dla stolarki
38. | Montaż z dostawą witryn wewnętrznych W1 do strefy edukacyjnej i warsztatowej | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 |  | Założyć wymagania dla stolarki
39. | Wykonianie otworu dla drzwi D5 z magazynu do strefy malowania | 1 | KOMPLEKS |  | 0 |  | 0
40. | Demontaż starych ościeżnic z części biurowej | 3 | szt. |  | 0 |  | 0
41. | Demontaż wewnętrznego świetlika z przeszkleniem w pomieszczeniu socjalnym | 1 | m2 |  | 0 |  | 0
42. | Zamurowanie otworu po świetliku w pomieszczeniu socjalnym | 1 | m2 |  | 0 |  | 0
43. | Demontaż drzwi wewnętrznych metalowych D2 pomiędzy komunikacją z zaplecza i strefą warsztatową | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
44. | Montaż z dostawą drzwi wewnętrznych D5 | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 |  | Drzwi ECO dwuskrzydłowe 135cm Wiśniowski
45. | Montaż z dostawą drzwi wewnętrznych D4 | 3 | szt. |  | 0 |  | 0 |  | Skrzydło drzwiowe DIY Białe 90 (Leroy Nr ref. 45961272)
46. | Montaż z dostawą drzwi wewnętrznych D3 | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 |  | Drzwi techniczne ZK ISO 100 Uniwersalne (Leroy Nr ref. 45537072)
47. | Montaż z dostawą drzwi wewnętrznych D9 | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 |  | Skrzydło drzwiowe MORANO II Białe 80 CLASSEN (Leroy Nr ref. 45081372)
48. | Renowacja, naprawa i malowanie drzwi zewnętrznych DZ | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
49. | Montaż z dostawą drzwi PPOŻ D6 120cm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 |  | MultiSecure EI30 Wiśniowski 120cm
50. | Montaż z dostawą ruchomej przegrody PPOŻ do piwnicy | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
51. | Montaż z dostawą nowego sufitu podwieszanego w strefie biurowej, socjalnej, wc i edukacyjnej | 110 | m2 |  | 0 |  | 0 |  | Armstrong 60x60
52. | Dostawa i montaż wykładziny | 70 | m2 |  | 0 |  | 0 |  | Wykładzina odporna na zniszczenia mechaniczne do 120zł/m2
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
53. | Wykonanie z dostawą nowej instalacji elektrycznej wg projektu wykonawczego (z oświetleniem, parter + piwnica) | 1 | KOMPLEKS |  | 0 |  | 0
ROBOTY SANITARNE
54. | Montaż i dostawa instalacji wentylacji wg projektu wykonawczego (parter + piwnica) | 1 | KOMPLEKS |  | 0 |  | 0
55. | Montaż i dostawa instalacji wodno-kanalizacyjnej | 1 | KOMPLEKS |  | 0 |  | 0
56. | Montaż armatury i wyposażenia w pomiesczeniach sanitarnych | 16 | pkt. |  | 0 |  | 0 |  | Umywalka, WC, Pisuar i wyposażenie
57. | Próba ciśnieniowa istniejącej instalacji CO | 1 | KOMPLEKS |  | 0 |  | 0
58. | Naprawa, włączenie i wyregulowanie instalacji CO | 1 | KOMPLEKS |  | 0 |  | 0
59. | Dostawa i montaż grzejników z termostatami | 17 | szt. |  | 0 |  | 0
60. | Demontaż odkrytej, niewykorzystanej części starej instalacji CO | 1 | KOMPLEKS |  | 0 |  | 0
61. | Zabudowa płytą GK na stelarzu elementów instalacji CO | 50 | mb |  | 0 |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0 | SUMA | 0 |  | sporządzanie dokumentacji powykonwczej