## Ciupagi 2 blok B lok. 11
MIESZKANIE - 1 POKÓJ 27,62 m2 I piętro - Ciupagi 2 blok B lok 11
Pomieszczenie | LP | Zakres robót | jm | Ilość
Ogólne | 1 | Kompleksowe wykonanie nowej instalacji elektrycznej z osprzętem wg załacznika. Punkty oświetleniowe dostarcza Zamawiający | kpl | 1
| 2 | Usunięcie ścianki żelbetowej gr 10 cm z wyniesieniem gruzu pmiędzy kuchnią i przedpokojem | m2 | 1
| 3 | Wykonanie nowej ścianki | m2 | 1
| 3 | Wykonanie naprawy tynku po usuniętej ściance | m2 | 2
| 4 | Malowanie ścian - Ogniste Flamenco, sufit -biały | m2 | 110
| 5 | Cyklinowanie parkietu z lakierowaniem i naprawami | m2 | 15.7
| 6 | Demontaż i montaż nowych listew przypodłogowych | mb | 31
| 7 | Regulacja okien | szt | 2
| 8 | Oczyszczenie i pomalowanie stalowej balustrady balkonowej | m2 | 4
| 9 | Uzupełnienie fugowania płytek na balkonie | m2 | 2
| 10 | Demontaż i montaż nowych karniszy | szt | 2
| 11 | Poprawa montażu parapetu zewnętrznego i obrobienie | szt | 1
ŁAZIENKA
| 1 | Demontaż pawlacza | szt | 1
| 2 | Skucie płytek ze ścian | m2 | 6.8
|  | Usunięcie terakoty z podłogi | m2 | 2.8
|  | Usunięcie tapety | m2 | 10
| 3 | Wyrównanie ścian po skutych płytkach i usunięciu tapet | m2 | 16.8
| 4 | Wykonanie wylewki po skuciu terakoty | m2 | 2.8
| 5 | Demontaż i zniesienie armatury sanitarnej: brodzik, umywalka | szt | 1
| 6 | Wykonanie rewizji na liczniki | szt | 1
| 7 | Wykonanie hydroizolacji w łazience | m2 | 2.8
| 8 | Zaagruntowanie ścian pod glazurę | m2 | 16.5
| 9 | Ułożenie glazury w łazience w standardzie opisanym w załączniku nr 1a | m2 | 16.5
| 10 | Ułożenie gresu na podłodze w standardzie opisanym w załączniku nr 1a | m2 | 2.8
| 11 | Przerobienie instalacji wodnych do nowej aranżacji | pkt | 6
| 12 | Zakup i montaż umywalki w standardzie opisanym w załączniku nr 1 | szt | 1
| 13 | Zakup i montaż kabiny prysznicowej w standardzie opisanym w załączniku nr 1 | szt | 1
| 14 | Zakup i montaż baterii umywalkowej w standardzie opisanym w załączniku nr 1 | szt | 1
| 15 | Zakup i montaż baterii prysznicowej w standardzie opisanym w załączniku nr 1 | szt | 1
| 16 | Zakup i montaż uchwytu na papier toaletowy | szt | 1
| 17 | Powiększenie otworu drzwiowego do skrzyła drzwi o szer 80 cm | kpl | 1
| 18 | Obrobienie otworu dwrziowego po poszerzeniu otworu | mb | 5
| 19 | Zakup i montaż nowych drzwi łazienkowych wg standardu opisanego w załączniku | szt | 1
| 20 | Montaż kratki wentylacyjnej | szt | 1
| 21 | Montaż WC dolnopłuk - istniejący | szt | 1
PRZEDPOKÓJ
| 1 | Oczyszczenie i pomalowanie drzwi wejściowych | szt | 1
| 2 | Wymiana zamka | szt | 1
|  | Usunięcie gumoleum i PCV | m2 | 3.3
|  | Wykonanie wylewki samopoziomującej | m2 | 3.3
| 3 | Montaż wykładziny PCV - wykładzinę dostarcza zamawiający | m2 | 3.3
| 4 | Montaż listew maskujących na połączeniu parkietu/płytek/PCV | szt | 2
POKÓJ
| 1 | Wyszlifowanie parapetu z lastryko | szt | 1
KUCHNIA
| 1 | Usunięcie gumoleum i PCV | m2 | 6.8
| 2 | Wykonanie wylewki samopoziiumującej | m2 | 6.8
| 3 | Montaż wykładziny PCV - wykładzinę dostarcza Zamawiający | m2 | 6.8
| 4 | Przerobienie instalacji wodnych do nowej aranżacji | pkt | 2
| 5 | Zaagruntowanie ścian pod glazurę | m2 | 0.4
| 6 | Ułożenie glazury: pas płytek 0,6x0,55 m - pas między szafkami | m2 | 0.4
| 7 | Ułożenie glazury: pas płytek 0,6x0,43 m - pas między szafkami | m2 | 0.3
| 8 | Montaż kratki wentylacyjnej | szt | 1
UWAGI:
| 1 | Należy wykonać nową instalację elektryczną - wykonanie wg załącznika nr 4. Oświetlenie górne dostarcza Zamawiający
| 2 | Należy część ścianki w kuchni wyburzyć i wykonać nową
| 3 | Drzwi wejściowe do odnowienia
| 4 | Okna PCV - do regulacji
| 5 | Instalacje wodne nowe - nie do wymiany

## Ciupagi 2 blok I lok. 16
MIESZKANIE - 3 POKOJE 46,47 m2 parter - Ciupag 2 blok I lok. 16
Pomieszczenie | LP | Zakres robót | jm | Ilość
Ogólne | 1 | Kompleksowe wykonanie nowej instalcji elektrycznej z osprzętem wg załacznika nr 4. Punkty oświetleniowe dostarcza Zamawiający | kpl | 1
| 2 | Skucie ściany żelbetowej gr 10 cm z wyniesieniem gruzu pmiędzy kuchnią i przedpokojem a pokojem nr 3 | m2 | 10.5
| 3 | Wykonanie otworu o szerokości 1x2,2 m w ścianie żelbetowej o gr 10 cm | m2 | 2
| 4 | Wykonanie otworu drzwiowego o szerokości 1x2,1 m w ścianie żelbetowej o gr 10 cm | szt | 1
| 5 | Wykonanie nowej ściany z gazobetonu gr 12 cm między kuchnią a pokojem nr 3 | m2 | 11.85
| 6 | Wykonanie tynku na nowej ścianie | m2 | 23.7
| 7 | Uzupełnienie tynku po wyburzonych ścianach | m2 | 10
| 8 | Malowanie ścian - kolor Plantacja Kawy, Ogród Zen, zieleń boho - sufit -biały | m2 | 198.5
| 9 | Cyklinowanie parkietu z lakierowaniem i naprawami | m2 | 31.87
| 10 | Usunięcie starych i montaż nowych listew przypodłogowych | mb | 57.5
| 11 | Usunięcie pozostalości po instalacji CO | szt | 3
| 12 | Regulacja okien | szt | 4
| 13 | Oczyszczenie i pomalowanie stalowej balustrady | m2 | 6
| 14 | Demontaż i montaż nowych karniszy | szt | 4
| 15 | Pomalowanie balkonu farbą do betonu z uszczelnieniem styku | m2 | 3
ŁAZIENKA
| 1 | Demontaż boazerii | m2 | 4
| 2 | Skucie płytek | m2 | 11
| 3 | Uzupełnienie tynku po skutej glazurze i boazerii | m2 | 15
| 4 | Udrożnienienie ciągu w przewodzie wentylacyjnym | szt | 1
| 5 | Zabudowa instalcji wodnych: g/k - obudowa instalcji | m2 | 2.5
| 6 | Wykonanie hydroizolacji w łazience | m2 | 3.1
| 7 | Zaagruntowanie ścian pod glazurę | m2 | 16.5
| 8 | Ułożenie glazury w łazience w standardzie opisanym w załączniku | m2 | 16.5
| 9 | Ułożenie gresu na podłodze w standardzie opisanym w załączniku nr 1a. | m2 | 3.1
| 10 | Przerobienie instalacji wodnych do nowej aranżacji | pkt | 6
| 11 | Zakup i montaż umywalki w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 12 | Zakup i montaż kabiny prysznicowej w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 13 | Zakup i montaż baterii umywalkowej w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 14 | Zakup i montaż baterii prysznicowej w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 15 | Montaż uchwytu na papier toaletowy | szt | 1
| 16 | Powiększenie otworu drzwiowego do skrzyła drzwi o szer 80 cm | kpl | 1
| 17 | Obrobienie otworu dwrziowego po poszerzeniu otworu | mb | 5
| 18 | Montaż nowych drzwi łazienkowych wg standardu opisanego w załączniku nr 1. | szt | 1
| 19 | Montaż kratki wentylacyjnej | szt | 1
| 20 | Montaż WC dolnopłuk istniejący | szt | 1
PRZEDPOKÓJ
| 1 | Demontaż pawlacza | szt | 1
| 2 | Demontaż boazerii | m2 | 16.5
| 3 | Oczyszczenie i pomalowanie drzwi wejściowych | szt | 1
| 4 | Wymiana zamka | szt | 1
| 5 | Punktowe uzupełenienie ubytków tynków po demontażu boazerii | kpl | 16.5
POKÓJ 3
| 1 | Wyszlifowanie parapetu z lastryko | szt | 1
| 2 | Montaż drzwi wg standardu opisanego w załączniku nr 1. | szt | 1
POKÓJ 2
| 1 | Wyszlifowanie parapetu z lastryko | szt | 1
| 2 | Wymiana drzwi z ościeżnicą wg standardu opisanego w załączniku nr 1. | szt | 1
POKÓJ 1
| 1 | Wyszlifowanie parapetu z lastryko | szt | 1
| 2 | Wymiana drzwi z ościeżnicą wg standardu opisanego w załączniku nr 1. | szt | 1
KUCHNIA
| 1 | Demontaż boazerii | m2 | 11
| 2 | Skucie płytek | m2 | 3.5
| 3 | Uzupełnienie tynku po skutej glazurze i boazerii | m2 | 14.5
| 4 | Uzupełenienie skutych tynków nowym tynkiem cem-wap | m2 | 5
| 5 | Usunięcie parkietu | m2 | 11.5
| 6 | Skucie części podkładu ( wyrównianie poziomów ) | m2 | 7
| 7 | Wylewka wyrównująca po skuciu | m2 | 7
| 8 | Przerobienie instalacji wodnych do nowej aranżacji | pkt | 2
| 9 | Zagruntowanie ścian pod glazurę | m2 | 0.4
| 10 | Ułożenie glazury: pas płytek 0,6x0,55 m - pas między szafkami | m2 | 0.4
| 11 | Ułożenie wykładziny - wykładzina po stronie Zamawiającego | m2 | 11.5
| 12 | Ułożenie glazury: pas płytek 0,6x0,55 m - pas między szafkami | m2 | 0.4
| 13 | Montaż kratki wentylacyjnej | szt | 1
| 14 | Montaż listew maskujących na połączeniu parkietu/płytek/PCV | szt | 2
UWAGI:
| 1 | Należy wykonać nową instalację elektryczną - wykonanie wg załącznika nr 4. Oświetlenie górne dostarcza Zamawiający
| 2 | Należy wyburzyć część ścian wewnętrznych między pokojem nr 3 a kuchnią.
| 3 | Należy wymurować część nowych ścian wewnętrznych
| 4 | Drzwi wejściowe do odnowienia
| 5 | Okna PCV - do regulacji
| 6 | Instalacje wodne nowe - nie do wymiany

## Ciupagi 2 blok I lok. 19
MIESZKANIE - 3 POKOJE 46,50 m2 I piętro-Ciupagi 2 blok I lok. 19
Pomieszczenie | LP | Zakres robót | jm | Ilość
Ogólne | 1 | Kompleksowe wykonanie nowej instalcji elektrycznej z osprzętem wg załacznika nr 4. Punkty oświetleniowe dostarcza Zamawiający | kpl | 1
| 2 | Usunięcie ściany żelbetowej gr 10 cm z wyniesieniem gruzu pmiędzy kuchnią i przedpokojem a pokojem nr 3 | m2 | 10.5
| 3 | Usunięcie tapet ze ścian | m2 | 142
| 4 | Wyrównanie ścian po usunięciu tapet | m2 | 142
| 5 | Wykonanie otworu o szerokości 1x2,2 m w ścianie żelbetowej o gr 10 cm | m2 | 2
| 6 | Wykonanie otworu drzwiowego o szerokości 1x2,1 m w ścianie żelbetowej o gr 10 cm | szt | 1
| 7 | Wykonanie nowej ściany z gazobetonu gr 12 cm między kuchnią a pokojem nr 3 | m2 | 11.85
| 8 | Wykonanie tynku na nowej ścianie | m2 | 23.7
| 9 | Uzupełnienie tynku po wyburzonych ścianach | m2 | 10
| 10 | Malowanie ścian - kolor Białe Noce, Zimowa Cisza, Skandynowska Prostota, Szara Poświata- sufit -biały | m2 | 198.5
| 11 | Cyklinowanie parkietu z lakierowaniem i naprawami | m2 | 31.87
| 12 | Demontaż i montaż nowych listew przypodłogowych | mb | 57.5
| 13 | Regulacja okien | szt | 2
| 14 | Oczyszczenie i pomalowanie stalowej balustrady | m2 | 6
| 15 | Pomalowanie balkonu farbą do betonu z uszczelnieniem styku | m2 | 3
| 16 | Demontaż i montaż nowych karniszy | szt | 4
ŁAZIENKA
| 1 | Skucie płytek | m2 | 10
| 2 | Uzupełnienie tynku po skutej glazurze | m2 | 10
| 3 | Demontaż i zniesienie armatury sanitarnej: wanny żeliwnej i pralki | szt | 1
| 4 | Zabudowa instalcji wodnych: g/k - obudowa instalcji | m2 | 2.5
| 5 | Wykonanie hydroizolacji w łazience | m2 | 2.6
| 6 | Zaagruntowanie ścian pod glazurę | m2 | 17
| 7 | Ułożenie glazury w łazience w standardzie opisanym w załączniku nr 1a | m2 | 17
| 8 | Ułożenie gresu na podłodze w standardzie opisanym w załączniku nr 1a | m2 | 2.6
| 9 | Przerobienie instalacji wodnych do nowej aranżacji | pkt | 6
| 10 | Zakup i montaż umywalki w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 11 | Zakup i montaż kabiny prysznicowej w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 12 | Zakup i montaż baterii umywalkowej w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 13 | Zakup i montaż baterii prysznicowej w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 14 | Zakup i montaż uchwytu na papier toaletowy | szt | 1
| 15 | Powiększenie otworu drzwiowego do skrzyła drzwi o szer 80 cm | kpl | 1
| 16 | Obrobienie otworu dwrziowego po poszerzeniu otworu | mb | 5
| 17 | Zakup i montaż nowych drzwi łazienkowych wg standardu opisanego w załączniku | szt | 1
| 18 | Montaż kratki wentylacyjnej | szt | 1
| 19 | Montaż WC dolnopłuk - istniejący | szt | 1
PRZEDPOKÓJ
| 1 | Oczyszczenie i pomalowanie drzwi wejściowych | szt | 1
| 2 | Wymiana zamka | szt | 1
POKÓJ 3
| 1 | Wyszlifowanie parapetu z lastryko | szt | 1
| 2 | Montaż drzwi wg standardu opisanego w załączniku nr 1 | szt | 1
POKÓJ 2
| 1 | Wyszlifowanie parapetu z lastryko | szt | 1
| 2 | Montaż karniszy | szt | 2
| 3 | Wymiana drzwi z ościeżnicą wg standardu opisanego w załączniku | szt | 1
POKÓJ 1
| 1 | Wyszlifowanie parapetu z lastryko | szt | 1
| 2 | Montaż karniszy | szt | 2
| 3 | Wymiana drzwi z ościeżnicą wg standardu opisanego w załączniku | szt | 1
KUCHNIA
| 1 | Skucie płytek | m2 | 3.5
| 2 | Uzupełnienie tynku po skutej glazurze i wymianie pieca | m2 | 14.5
| 3 | Montaż karniszy | szt | 2
| 4 | Usunięcie płytek PCV i parkietu | m2 | 11.5
| 5 | Skucie części podkładu ( wyrównianie poziomów ) | m2 | 11.5
| 6 | Wylewka wyrównująca po skuciu posadzki | m2 | 11.5
| 7 | Przerobienei instalacji gazowej | kpl | 1
| 8 | Przerobienie instalacji wodnych do nowej aranżacji | pkt | 5
| 9 | Zagruntowanie ścian pod glazurę | m2 | 0.4
| 10 | Ułożenie glazury: pas płytek 0,6x0,55 m - pas między szafkami | m2 | 0.4
| 11 | Ułożenie wykładziny - wykładzina po stronie Zamawiającego | m2 | 11.5
| 12 | Ułożenie glazury: pas płytek 0,6x0,55 m - pas między szafkami | m2 | 0.4
| 13 | Udrożnienienie ciągu w przewodzie wentylacyjnym | szt | 1
| 14 | Montaż kratki wentylacyjnej | szt | 1
| 15 | Montaż listew maskujących na połączeniu parkietu/płytek/PCV | szt | 2
UWAGI:
| 1 | Należy wykonać nową instalację elektryczną - wykonanie wg załącznikanr 4. Oświetlenie górne dostarcza zamawiający
| 2 | Należy wyburzyć część ścian wewnętrznych między pokojem nr 3 a kuchnią.
| 3 | Należy wymurować część nowych ścian wewnętrznych
| 4 | Drzwi wejściowe do odnowienia
| 5 | Okna PCV - do regulacji
| 6 | Instalacje wodne nowe - nie do wymiany

## Ciupagi 2 blok D lok. 13
MIESZKANIE - 1 POKÓJ 27,62 m2 I piętro - Ciupagi 2 blok D lok. 13
Pomieszczenie | LP | Zakres robót | jm | Ilość
Ogólne | 1 | Kompleksowe wykonanie nowej instalcji elektrycznej z osprzętem wg załacznika nr 4. Punkty oświetleniowe dostarcza Zamawiający | kpl | 1
| 2 | Usunięcie ścianki żelbetowej gr 10 cm z wyniesieniem gruzu pmiędzy kuchnią i przedpokojem | m2 | 1
| 3 | Wykonanie nowej ścianki | m2 | 2
| 3 | Wykonanie naprawy tynku po usuniętej ściance | m2 | 2
| 4 | Malowanie ścian - Fińska Sauna, Zatoka Wikingów, sufit -biały | m2 | 114
| 5 | Cyklinowanie parkietu z lakierowaniem i naprawami | m2 | 15.2
| 6 | Demontaż i montaż nowych listew przypodłogowych | mb | 32
| 7 | Regulacja okien | szt | 2
| 8 | Oczyszczenie i pomalowanie stalowej balustrady balkonowej | m2 | 4
| 9 | Uzupełnienie fugowania płytek na balkonie | m2 | 2
| 10 | Demontaż i montaż nowych karniszy | szt | 2
| 11 | Pomalowanie elewacji na balkonie do poziomu parteru | m2 | 2
ŁAZIENKA
| 1 | Udrożenienie przewodu wentylacyjnego | szt | 1
| 2 | Skucie płytek ze ścian | m2 | 16.5
| 3 | Usunięcie terakoty z podłogi | m2 | 2.5
| 4 | Wyrównanie ścian po skutych płytkach i usunięciu tapet | m2 | 16.5
| 5 | Zabudowa instalacji wodnych g/k | m2 | 2.5
| 6 | Wykonanie wylewki po skuciu terakoty | m2 | 2.5
| 7 | Demontaż i zniesienie armatury sanitarnej: brodzik, umywalka | szt | 1
| 8 | Wykonanie hydroizolacji w łazience | m2 | 2.5
| 9 | Zaagruntowanie ścian pod glazurę | m2 | 16.5
| 10 | Ułożenie glazury w łazience w standardzie opisanym w załączniku nr 1a. | m2 | 16.5
| 11 | Ułożenie gresu na podłodze w standardzie opisanym w załączniku nr 1a. | m2 | 2.5
| 12 | Przerobienie instalacji wodnych do nowej aranżacji | pkt | 6
| 13 | Zakup i montaż umywalki w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 14 | Zakup i montaż kabiny prysznicowej w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 15 | Zakup i montaż baterii umywalkowej w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 16 | Zakup i montaż baterii prysznicowej w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 17 | Zakup i montaż uchwytu na papier toaletowy | szt | 1
| 18 | Powiększenie otworu drzwiowego do skrzyła drzwi o szer 80 cm | kpl | 1
| 19 | Obrobienie otworu dwrziowego po poszerzeniu otworu | mb | 5
| 20 | Zakup i montaż nowych drzwi łazienkowych wg standardu opisanego w załączniku nr 1, | szt | 1
| 21 | Montaż kratki wentylacyjnej | szt | 1
| 22 | Montaż WC dolnopłuk - istniejący | szt | 1
PRZEDPOKÓJ
| 1 | Oczyszczenie i pomalowanie drzwi wejściowych | szt | 1
| 2 | Wymiana zamka | szt | 1
| 3 | Usunięcie gumoleum i PCV | m2 | 2.9
| 4 | Wykonanie wylewki samopoziomującej | m2 | 2.9
| 5 | Montaż wykładziny PCV - wykładzinę dostarcza Zamawiający | m2 | 2.9
| 6 | Usunięcie tapety ze ścian | m2 | 10
| 7 | Wyrównanie ścian po usunięciu tapety | m2 | 10
| 8 | Usunięcie dwóch szafek | szt | 2
| 9 | Montaż listew maskujących na połączeniu parkietu/płytek/PCV | szt | 2
POKÓJ
| 1 | Wyszlifowanie parapetu z lastryko | szt | 1
KUCHNIA
| 1 | Usunięcie gumoleum i PCV | m2 | 6.7
| 2 | Wykonanie wylewki samopozioumującej | m2 | 6.7
| 3 | Montaż wykładziny PCV - wykładzinę dostarcza zamawiający | m2 | 6.7
| 4 | Przerobienie instalacji wodnych do nowej aranżacji | pkt | 2
| 5 | Zagruntowanie ścian pod glazurę | m2 | 0.4
| 6 | Ułożenie glazury: pas płytek 0,6x0,55 m - pas między szafkami | m2 | 0.4
| 7 | Montaż wykładziny PCV - wykładzinę dostarcza Zamawiający | m2 | 6.7
| 8 | Ułożenie glazury: pas płytek 0,6x0,53 m - pas między szafkami | m2 | 0.4
| 9 | Montaż kratki wentylacyjnej | szt | 1
UWAGI:
| 1 | Należy wykonać nową instalację elektryczną - wykonanie wg załącznika nr 4. Oświetlenie górne dostarcza Zamawiający
| 2 | Należy część ścinki w kuchni wyburzyć i wykonać nową
| 3 | Drzwi wejściowe do odnowienia
| 4 | Okna PCV - do regulacji
| 5 | Instalacje wodne nowe - nie do wymiany

## Ciupagi 2 blok III lok. 50
MIESZKANIE - 2 POKOJE 46,47 m2 parter - Ciupagi 2 bok III lok. 50
Pomieszczenie | LP | Zakres robót | jm | Ilość
Ogólne | 1 | Kompleksowe wykonanie nowej instalcji elektrycznej z osprzętem wg załacznika. Punkty oświetleniowe dostarcza Zamawiający | kpl | 1
| 2 | Usunięcie ścianki żelbetowej gr 10 cm z wyniesieniem gruzu pmiędzy kuchnią a pokojem | m2 | 2
| 3 | Wykonanie naprawy tynku po usuniętej ściance | m2 | 2
| 4 | Malowanie ścian - kolor Bezkresny Ocean, Energia Oceanu Białe Żagle sufit -biały | m2 | 81
| 5 | Cyklinowanie parkietu z lakierowaniem i naprawami | m2 | 17.1
| 6 | Demontaż i montaż nowych listew przypodłogowych | mb | 21
| 7 | Regulacja okien | szt | 2
| 8 | Oczyszczenie i pomalowanie stalowej balustrady | m2 | 6
| 9 | Pomalowanie balkonu farbą do betonu z uszczelnieniem styku | m2 | 3
| 10 | Demontaż i montaż nowych karniszy | szt | 2
| 11 | Poprawa montażu parapetu | szt | 1
ŁAZIENKA
| 1 | Skucie płytek | m2 | 10
| 2 | Uzupełnienie tynku po skutej glazurze | m2 | 10
| 3 | Demontaż i zniesienie armatury sanitarnej: wanny żeliwnej | szt | 1
| 4 | Zabudowa instalcji wodnych: g/k - obudowa instalcji | m2 | 2.5
| 5 | Wykonanie hydroizolacji w łazience | m2 | 2.6
| 6 | Zaagruntowanie scian pod glazurę | m2 | 17
| 7 | Ułożenie glazury w łazience w standardzie opisanym w załączniku | m2 | 17
| 8 | Ułożenie gresu na podłodze w standardzie opisanym w załączniku | m2 | 2.6
| 9 | Przerobienie instalacji wodnych do nowej aranżacji | pkt | 6
| 10 | Zakup i montaż umywalki w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 11 | Zakup i montaż kabiny prysznicowej w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 12 | Zakup i montaż baterii umywalkowej w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 13 | Zakup i montaż baterii prysznicowej w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 14 | Zakup i montaż uchwytu na papier toaletowy | szt | 1
| 15 | Powiększenie otworu drzwiowego do skrzyła drzwi o szer 80 cm | kpl | 1
| 16 | Obrobienie otworu dwrziowego po poszerzeniu otworu | mb | 5
| 17 | Zakup i montaż nowych drzwi łazienkowych wg standardu opisanego w załączniku nr 1. | szt | 1
| 18 | Montaż kratki wentylacyjnej | szt | 1
| 19 | Montaż WC dolnopłuk - istniejący | szt | 1
PRZEDPOKÓJ
| 1 | Oczyszczenie i pomalowanie drzwi wejściowych | szt | 1
| 2 | Wymiana zamka | szt | 1
| 3 | Odnowienie szafy i pawlacza | szt | 1
| 4 | Przerobienie instalacji wodnych do nowej aranżacji | pkt | 2
POKÓJ
| 1 | Wyszlifowanie parapetu z lastryko | szt | 1
| 2 | Montaż drzwi wg standardu opisanego w załączniku | szt | 1
| 3 | Usunięcie śladów po zacieku | kpl | 1
| 4 | Montaż listew maskujących na połączeniu parkietu/płytek/PCV | szt | 1
KUCHNIA
| 1 | Przerobienie instalacji gazowej | kpl | 1
| 2 | Przerobienie instalacji wodnych do nowej aranżacji | pkt | 3
| 3 | Zagruntowanie ścian pod glazurę | m2 | 0.4
| 4 | Ułożenie glazury: pas płytek 0,6x0,55 m - pas między szafkami | m2 | 0.4
| 5 | Odświerzenie fug w płytkach podlogowych | m2 | 2.6
| 6 | Ułożenie glazury: pas płytek 0,6x0,55 m - pas między szafkami | m2 | 0.4
| 7 | Montaż kratki wentylacyjnej | szt | 1
| 8 | Montaż listew maskujących na połączeniu parkietu/płytek/PCV | szt | 1
UWAGI:
| 1 | Należy wykonać nową instalację elektryczną - wykonanie wg załącznika nr 4. Oświetlenie górne dostarcza Zamawiający
| 2 | Należy wyburzyć ściankę między kuchnią a pokojem
| 3 | Drzwi wejściowe do odnowienia
| 4 | Okna PCV - do regulacji
| 5 | Instalacje wodne nowe - nie do wymiany

## Tamka 4 lok. 33
MIESZKANIE - 2 POKOJE 46,22 m2 - Tamka 4 lok. 33
Pomieszczenie | LP | Zakres robót | jm | Ilość
Ogólne
| 1 | Kompleksowe wykonanie nowej instalcji elektrycznej z osprzętem wg załacznika. Punkty oświetleniowe dostarcza Zamawiający | kpl | 1
| 2 | Skucie pozostawionego tynku | m2 | 17
| 3 | Wykonanie nowego tynku | m2 | 240
| 4 | Malowanie ścian (Błękitny lodowiec) i sufitów (Biały) | m2 | 222
| 5 | Usunięcie gruzu | m3 | 1
| 6 | Wykonanie wylewki wyrównującej na posadzce | m2 | 46
| 7 | Usunięcie starej zaprawy w workach | Worek | 30
| 8 | Montaż karniszy | szt | 3
ŁAZIENKA
| 1 | Usunięcie zacieku na suficie i ścianach | m2 | 3
| 2 | Wykonanie hydroizolacji w łazience |  | 3.3
| 3 | Zaagruntowanie ścian pod glazurę | m2 | 17
| 4 | Ułożenie glazury w łazience w standardzie opisanym w załączniku nr 1a. | m2 | 22
| 5 | Ułożenie gresu na podłodze w standardzie opisanym w załączniku nr 1a. | m2 | 3.3
| 6 | Przerobienie instalacji wodnych do nowej aranżacji | pkt | 8
| 7 | Zakup i montaż umywalki w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 8 | Zakup i montaż kabiny prysznicowej w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 9 | Zakup i montaż baterii umywalkowej w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 10 | Zakup i montaż baterii prysznicowej w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 11 | Montaż uchwytu na papier toaletowy | szt | 1
| 12 | Powiększenie otworu drzwiowego | kpl | 1
| 13 | Obrobienie otworu dwrziowego po poszerzeniu otworu | mb | 5
| 14 | Montaż nowych drzwi łazienkowych wg standardu opisanego w załącznika nr 1. | szt | 1
| 15 | Montaż kratki wentylacyjnej | szt | 1
PRZEDPOKÓJ
| 1 | Ułożenie gresu na podłodze z cokołem | m2 | 3.4
| 2 | Pomalowanie drzwi wejściowych | szt | 1
| 3 | Wymiana domofonu | szt | 1
| 4 | Wymiana zamka w drzwiach | kpl | 1
POKÓJ 1
| 1 | Wymiana okna balkonowego | m2 | 3.9
| 2 | Wykonanie nadproża stalowego | mb | 1.4
| 3 | Ułożenie paneli podłogowych | m2 | 16.8
| 4 | Montaż listew przypodłogowych | mb | 15
| 5 | Wymiana okna balkonowego | m2 | 3.4
| 6 | Montaż karniszy | szt | 3
| 7 | Wykonanie nadproża stalowego | mb | 1.4
| 8 | Montaż drzwi wewnętrznych | szt | 1
| 9 | Oczyszczenie i pomalowanie balustrady | m2 | 2.3
| 10 | Pomalowaie elewacji we wnęce z uzupełnieniem ubytków | m2 | 21
| 11 | Zamurowanie otworu po kratce wentylacyjnej | szt | 1
POKÓJ 2 | 1 | Ułożenie paneli podłogowych | m2 | 20.1
| 2 | Montaż listew przypodłogowych | mb | 15
| 3 | Wymiana okna balkonowego | m2 | 3.4
| 4 | Wykonanie nadproża stalowego | mb | 1.4
| 5 | Montaż drzwi wewnętrznych | szt | 1
| 6 | Zabudowa rur g/k | m2 | 3
| 7 | Obudowa belki stalowej siatką | mb | 4.5
| 8 | Zamurowanie otworu po kratce wentylacyjnej | szt | 1
KUCHNIA | 1 | Wymiana okna 1,3 x 1,9 m - okno dwudzielne | szt | 1
| 2 | Montaż nowego parapetu dł 1,55 mb | szt | 1
| 3 | Montaż kratki wentylacyjnej | szt | 1
| 4 | Przerobienie instalacji wodnych do nowej aranżacji | pkt | 3
| 5 | Zagruntowanie ścian pod glazurę | m2 | 0.4
| 6 | Ułożenie glazury: pas płytek 0,6x0,55 m - pas między szafkami | m2 | 0.4
| 7 | Ułożenie gresu z cokołami | m2 | 4
| 8 | Montaż listew maskujących na połączeniu parkietu/płytek/PCV | szt | 1
| 9 | Montaż karniszy | szt | 3
| 10 | Wyburzenie ściany gr 12 cm | m2 | 1.5
UWAGI:
| 1 | Należy wykonać nową instalację elektryczną - wykonanie wg załącznika nr 4. Oświetlenie górne dostarcza Zamawiający
| 2 | Należy wykonać nowe tynki w całym loklau
| 3 | W lokalu zalega część gruzu do wyniesienia
| 4 | Okna drewniane do wymiany
| 5 | Drzwi wejściowe do odnowienia
| 6 | Instalacje wodne i CO nowe - nie do wymiany

## Kwiatowa 24a lok. 13
MIESZKANIE - 2 POKOJE 47 m2 - Kwiatowa 24a lok. 13
Pomieszczenie | LP | Zakres robót | jm | Ilość
ŁAZIENKA
| 1 | Kompleksowe wykonanie nowej instalcji elektrycznej z osprzętem wg załacznika. Punkty oświetleniowe dostarcza Zamawiający | kpl | 1
| 2 | Demontaż i zniesienie armatury sanitarnej: wanny żeliwnej i sedesu | szt | 1
| 3 | Malowanie sufitu i ścian | m2 | 5
| 4 | Usunięcie dawnego zacieku na suficie | m2 | 0.5
| 5 | Wykonanie przedścianki z g/k - obudowa instalcji | m2 | 4.1
| 6 | Demontaż i zamurowanie okna w łazience cegłą gr 12 cm | m2 | 1
| 7 | Wykonanie tynku na murze ceglanym | m2 | 2
| 8 | Skucie lastryko z podłogi | m2 | 2.9
| 9 | Wykonanie napraw i wyrównanie posadzki po skuciu lastryka | m2 | 2.9
| 10 | Wykonanie hydroizolacji w łazience |  | 3.5
| 11 | Zagruntowanie ścian pod glazurę | m2 | 21.6
| 12 | Ułożenie glazury w łazience w standardzie opisanym w załączniku nr 1a. | m2 | 19.5
| 13 | Ułożenie gresu na podłodze w standardzie opisanym w załączniku nr 1a. | m2 | 2.9
| 14 | Przerobienie instalacji wodnych do nowej aranżacji | pkt | 5
| 15 | Zakup i montaż umywalki w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 16 | Zakup i montaż kabiny prysznicowej w standardzie opisanym w załączniku nr 1 | szt | 1
| 17 | Zakup i montaż baterii umywalkowej w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 18 | Zakup i montaż baterii prysznicowej w standardzie opisanym w załączniku nr 1. | szt | 1
| 19 | Montaż uchwytu na papier toaletowy | szt | 1
| 20 | Montaż stelaża podtynowego WC | szt | 1
| 21 | Montaż sedesu na stelarzu | szt | 1
| 22 | Powiększenie otworu drzwiowego do skrzyła drzwi o szer 80 cm | kpl | 1
| 23 | Obrobienie otworu dwrziowego po poszerzeniu otworu | mb | 5
| 24 | Montaż nowych drzwi łazienkowych wg standardu opisanego w załączniku nr 1. | szt | 1
| 25 | Montaż kratki wentylacyjnej | szt | 1
| 26 | Montaż karniszy | szt | 3
PRZEDPOKÓJ
| 1 | Demontaż pawlacza - półki | szt | 1
| 2 | Demontaż drzwi wejściowych | szt | 1
| 3 | Montaż drzwi wejściowych wg standardu opisanego w załączniku nr 1. | szt | 1
| 4 | Punktowe uzupełenienie ubytków tynków i malowanie | kpl | 1
| 5 | Usunięcie linoeum | m2 | 6.3
| 6 | Cyklinowanie i lakierowanie parkietu | m2 | 6.3
| 7 | Montaż listew przypodłogowych. | mb | 6.4
| 8 | Malowanie ścian i sufitów: śufit biały ściany na kolor - Zatoka Wikingów | m2 | 25.8
POKÓJ 1
| 1 | Skucie luźnych, odspojonych tynków | m2 | 5
| 2 | Uzupełenienie skutych tynków nowym tynkiem cem-wap | m2 | 5
| 3 | Wymiana okna 1,74x1,86 m - okno trójdzielne | szt | 1
| 4 | Montaż nowego parapetu dł 1,90 mb | szt | 1
| 5 | Usunięcie istniejących listew cokołowych | mb | 18.8
| 6 | Cyklinowanie lakierowanie parkietu | m2 | 18.6
| 7 | Ułożenie parkietu w narożniku | m2 | 0.6
| 8 | Lokalne naprawy parkietu | m2 | 2
| 9 | Montaż listew przypodłogowych | mb | 18.8
| 10 | Wymiana drzwi wg standardu opisanego w załączniku nr 1. | szt | 1
| 11 | Usunięcie dawnego zacieku na suficie | m2 | 1
| 12 | Malowanie ścian i sufitów: sufit kolor biały ściany na kolor - Zatoka Wikingów | m2 | 70
| 13 | Wykonanie obliczeń dla doboru mocy grzejnika | szt | 1
| 14 | Wymiana grzejnika -szacunkowa moc 1 900 W | szt | 1
POKÓJ 2
| 1 | Skucie luźnych, odspojonych tynków | m2 | 5
| 2 | Uzupełenienie skutych tynków nowym tynkiem cem-wap | m2 | 5
| 3 | Wymiana okna 1,74 x 1,86 m - okno trójdzielne | szt | 1
| 4 | Montaż nowego parapetu dł 1,90 mb | szt | 1
| 5 | Usunięcie istniejących listew cokołowych | mb | 14.1
| 6 | Cyklinowanie i lakierowanie parkietu | m2 | 13.7
| 7 | Montaż listew przypodłogowych | mb | 14.1
| 8 | Wymiana drzwi wg standardu opisanego w załączniku nr 1 | szt | 1
| 9 | Malowanie ścian i sufitów: śufit kolor biały ściany na kolor - Zatoka Wikingów | m2 | 50.38
| 10 | Wykonanie obliczeń dla doboru mocy grzejnika | szt | 1
| 11 | Wymiana grzejnika moc 1400 | szt | 1
KUCHNIA
| 1 | Usunięcie półek | szt | 2
| 2 | Usunięcie dawnego zacieku na suficie | m2 | 2
| 3 | Skucie luźnych, odspojonych tynków | m2 | 5
| 4 | Uzupełenienie skutych tynków nowym tynkiem cem-wap | m2 | 5
| 5 | Wymiana okna 1,45 x 1,86 m - okno dwudzielne | szt | 1
| 6 | Montaż nowego parapetu dł 1,55 mb | szt | 1
| 7 | Usunięcie istniejących listew cokołowych | mb | 11.75
| 8 | Usunięcie płytek PCV | m2 | 8.9
| 9 | Wykonanie podkładu z płyt OSB pod wykładzinę PCV | m2 | 8.9
| 10 | Ułożenie wykładziny PCB z wywinięciem na ścianę - cokół 10 cm | m2 | 10.5
| 11 | Wymiana drzwi wg standardu opisanego w załączniku nr 1. | szt | 1
| 12 | Malowanie ścian i sufitów: śufit kolor biały ściany na kolor - Zatoka Wikingów | m2 | 40.5
| 13 | Wykonanie obliczeń dla doboru mocy grzejnika | szt | 1
| 14 | Wymiana grzejnika moc 1000 W | szt | 1
| 15 | Montaż kratki wentylacyjnej | szt | 1
| 16 | Przerobienie instalacji wodnych do nowej aranżacji | pkt | 4
| 17 | Zaagruntowanie ścian pod glazurę | m2 | 0.4
| 18 | Ułożenie glazury: pas płytek 0,6x0,55 m - pas między szafkami | m2 | 0.4
| 19 | Przerobienie instalacji CO | szt | 1
| 20 | Montaż listew maskujących na połączeniu parkietu/płytek/PCV | szt | 2
UWAGI:
| 1 | Należy wykonać nową instalację elektryczną - wykonanie wg załącznika nr 4. Oświetlenie górne dostarcza Zamawiający
| 2 | Należy wymienić okna
| 3 | Drzwi wejściowe do wymiany
| 4 | Grzejniki - do wymiany
| 5 | Zasialnia grzejnków i część instalacji wodnych - nowego typu
| 6 | Część tynków jest wykonana na trzcinie/drance przez co powstały liczne zarysowania na powierzchni tynku. Należy liczyć się z koniecznością wymiany większej ilości tynku niż założono.